ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

корректировка

Инвестиционной программы

ООО «РЭС»

на 2019 год

2018 год

Содержание

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Инвестиционной программы | 3 |
| 2 | Общие сведения о предприятии | 6 |
| 3 | Общая характеристика энергосистемы | 7 |
| 4 | Мероприятия проекта инвестиционной программы | 9 |
| 5 | Источники финансирования | 13 |
| 6 | Характеристика реконструируемых объектов: | 16 |
| 6.1 | ПС 35 кВ/10 «Тепличная» | 16 |
| 7 | Оценка социально- экономического влияния инвестиционной составляющей в стоимости электрической энергии на период реализации проекта инвестиционной программы | 19 |
| 8 | Контроль над реализацией проекта инвестиционной программы | 21 |

1 Паспорт Инвестиционной программы

| Наименование проекта инвестиционной программы | Корректировка Инвестиционной программы ООО «РЭС» на 2019 год в сфере электроснабжения |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта инвестиционной программы | Федеральный закон от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» |
|  | ФЗ РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" |
|  | Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" |
|  | ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
|  | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" |
|  | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» |
|  | Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
|  | Приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» |
|  | Приказ Минэнерго РФ от 01.08.2012 г. № 364 «О внесении изменений в форму инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденную приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010 г. № 114 |
|  | Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2015 г. N 132 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией" |
|  | Письмо Министерство энергетики РФ (Минэнерго России) № ВК – 1861/09 от 25.02.2016г «Об утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 2016 году. |
|  | Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах" |
| Заказчик проекта инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети» (ООО «РЭС») |
| Разработчик проекта инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») |
| Объект проекта Инвестиционной программы | - ПС 35/10 кВ «Тепличная» |
| Цели и задачи проекта Инвестиционной программы | Цели: - реконструкция подстанции 35/10 кВ «Тепличная». Задачи: - увеличение мощности силового трансформатора; - повышение общего качества электроснабжения; - увеличение надежности оборудования, используемого в составе действующих электрических подстанций; - увеличение ремонтопригодности используемого оборудования; - внедрение передовых методик эксплуатации энергоснабжающего оборудования; - обеспечение требований экологической безопасности |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2018 – 2019 гг. Этапы реализации: - I этап – II квартал 2018 год; - II этап – III- квартал 2019 год |
| Исполнитель основных мероприятий | ООО «РЭС» |
| Объем и источники Финансирования Программы (без учета НДС) | Общий объем финансирования проекта инвестиционной программы составляет 16 981,14 тыс. руб. без НДС (c учетом ПЭ), из них: - 2018 год – 3 162,82 тыс. руб. (c учетом ПЭ); - 2019 год – 13 818,32 тыс. руб. (c учетом ПЭ); Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы (тарифные источники): 2018 год – 3 162,82 тыс. руб., из них: - «Амортизация»– 3 162,82 тыс. руб. 2019 год – 13 818,32 тыс. руб., из них: - «Амортизация» – 3 162,82 тыс. руб. - «Прочие неподконтрольные расходы» расходы на возврат и обслуживание заемных средств – 9 715,54 тыс. руб; - «Прибыль на капитальные вложения» расходы на возврат заемных средств – 939,97 тыс. руб. |
| Эффективность | Эффективность от реализации данного проекта инвестиционной программы следует рассматривать в технических аспектах. В техническом аспекте эффективность от реализации данного проекта инвестиционной программы определяется: - дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии; - сокращения аварийных ситуаций; - улучшением качества оказываемых услуг передачи электрической энергии для потребителей ООО «РЭС». |

2 Общие сведения о предприятии

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети»

Сокращенное название: ООО «РЭС»

Юридический адрес предприятия: 443022, г. Самара, пр. Мальцева,             д.7, литер А

Почтовый адрес предприятия: 443022, г. Самара, пр. Мальцева,                д.7, литер А

Телефон/факс: /846/ 341-15-20

ИНН 6318183371

ОКПО 62462538

Директор – Соколов Алексей Александрович

ООО «РЭС» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Советскому району г. Самары 20.11.2009 года № 4890650, ОГРН 1096318008698

Основными видами деятельности предприятия являются:

- передача и распределение электрической энергии;

- ремонт, монтаж, наладка и техническое обслуживание электрооборудования и электрических сетей.

3 Общая характеристика энергосистемы

ООО «Региональные электрические сети» осуществляет по своим сетям передачу электроэнергии от поставщика электрической энергии               ПАО «Самараэнерго» и АО «Самарагорэнергосбыт». Балансовая принадлежность электрических сетей определяется на основании утвержденных актов разграничения балансовой принадлежности.

В состав электрических сетей предприятия входят:

- трансформаторные подстанции напряжением 35/6 кВ – 1 шт.;

- трансформаторные подстанции напряжением 35/10 кВ – 1 шт

- трансформаторные подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ – 65 шт.;

- воздушные линии напряжением 35 кВ, протяженность – 1,4 км;

- воздушные линии напряжением 6-10 кВ, протяженность – 39,58 км;

- кабельные линии напряжением 6-10 кВ, протяженность – 47,05 км;

- воздушные линии напряжением 0,4 кВ, протяженность – 108,65км;

- кабельные линии напряжением 0,4 кВ, протяженность – 17,74 км.

Работа по распределению электроэнергии осуществляется согласно требованиям ПТЭЭС РФ, ПУЭ и правил пользования электрической энергии.

Показатели баланса (прогноз) электроэнергии в целом по предприятию приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Показатели баланса электроэнергии в целом по предприятию за 2017 год.

| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 88082,395 | 4471,953 | 40179,554 | 43366,131 | 64,757 |
| из сетей ФСК |  |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций |  |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 88082,395 | 4471,953 | 40179,554 | 43366,131 | 64,757 |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 24529,699 |  |  | 7289,335 | 17240,364 |
| ВН | 4471,953 |  |  | 4471,953 |  |
| СН1 | 2817,382 |  |  | 2817,382 |  |
| СН2 | 17240,364 |  |  |  | 17240,364 |
| НН |  |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 81513,356 |  | 36019,387 | 28262,519 | 17231,45 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 50954,104 |  | 20145,012 | 27694,495 | 3114,597 |
| население и приравненные к ним группы | 14392,897 |  | 126,190 | 149,854 | 14116,853 |
| другие сети, в том числе потребители, имеющие статус ТСО | 16166,355 |  | 15748,185 | 418,17 |  |
| поставщики |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 24529,699 | 4471,953 | 2817,382 | 17240,364 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 30,757 |  |  |  | 30,757 |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) |  |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 6538,282 |  | 1342,785 | 5152,583 | 42,914 |
| относимые на собственное потребление |  |  |  |  |  |

4 Мероприятия Инвестиционной программы

Согласно Приказу Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области № 333 от 01.11.2017 года «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Региональные электрические сети» на 2018 – 2019 годы» утверждены следующие мероприятия:

- Реконструкция ПС «Кирпичная» – Самарская область, Ставропольский район, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 1;

- Реконструкция ПС "Тепличная" – Самарская область, Волжский р-н, пос. Стройкерамика;

- Установка системы коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ – Самарская область, Нефтегорский район, с. Дмитриевка (в рамках реализации Программы энергосбережения).

На 2019 год вносятся корректировки в утвержденную инвестиционную программу в связи с расторжением договора субаренды №2-А/17 от 30.12.2016г ООО "Энергобаланс" (АО Тольяттинский кирпичный завод) на электротехническое оборудование (ПС «Кирпичная» Самарская область, Ставропольский район, г. Тольятти, Хрящевское шоссе,1).

На 2019 год затраты по Реконструкции ПС «Кирпичная» - исключены из расчетов инвестиционной программы.

Основанием для разработки мероприятий на 2019 год Инвестиционной программы остаются ЗАЯВКИ на присоединение энергопринимающих устройств, а также заключенные ДОГОВОРА об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между ПАО «МРСК Волги» и ООО «РЭС» по ПС «Тепличная» (см. Приложение № 1):

- Заявка ПАО «МРСК Волги» в лице филиала «Самарские распределительные сети» просит осуществить технологическое присоединение ЛЭП-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 «Тепличная» для электроснабжения энергопринимающих устройств ЗАО «ССК» расположенных по адресу Самарская область, Волжский район, СДТ «Дубрава» (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – 535,5 кВт);

- Договор № 1650-002882 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, между ПАО «МРСК Волги» и ООО «РЭС».

- Заявка ПАО «МРСК Волги» в лице филиала «Самарские распределительные сети» просит осуществить технологическое присоединение ЛЭП-10 кВ Ф-12 ПС 35/6 Тепличная для электроснабжения энергопринимающих устройств ЗАО «ССК» расположенных по адресу Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра Дубрава, ул. Климова (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – 535,5 кВт).

В связи с возникшей необходимостью увеличения объема максимальной мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, а также морально и физически устаревшего оборудования, ООО «РЭС» планирует на 2018 – 2019 годы к реализации следующие мероприятия:

- Реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кирпичная»:

- 2018 год – проектно-изыскательские работы;

- Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Тепличная»:

- 2018 год – проектно-изыскательские работы;

- 2019 год – реконструкция ОРУ – 35 кВ и замена силового трансформатора.

Запланированный физический объем планируемых мероприятий, реализуемых в рамках Инвестиционной программы и Программы энергосбережения приведен в таблице 4.1.

Реконструкция подстанций позволит рассчитывать на:

- безопасное увеличение мощности трансформаторов;

- дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии;

- круглосуточное, качественное снабжение электроэнергией подключенных к подстанции объектов;

- повышение надежности, эффективности ТП;

- существенное снижение затрат, возникающих при эксплуатации;

- соответствие реконструированной ТП современным требованиям, ЕНиР, ТСН.

В рамках реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018 – 2021 гг. (см. Приложение 2) запланированы следующие мероприятия:

- Установка системы коммерческого учета электроэнергии –                   с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на:

- 2018 год – Разработка проектно-технической документации на создание системы коммерческого учета электроэнергии с. Дмитриевка, Нефтегорского района – I этап;

- 2019 год – Установка системы коммерческого учета электроэнергии – с. Дмитриевка, Нефтегорского района (Покупка оборудования АИИС КУЭ) – II этап;

- 2020 год – Установка системы коммерческого учета электроэнергии – с. Дмитриевка, Нефтегорского района (Покупка оборудования АИИС КУЭ) – III этап;

- 2021 год – ПНР системы коммерческого учета электроэнергии -  с. Дмитриевка, Нефтегорского района (Покупка оборудования АИИС КУЭ) –  IV этап.

Таблица 4.1 – Запланированный физический объем планируемых мероприятий

| № п/п | Объект | Мероприятие | Запланированный физический объем | Примечание (причина включения в план мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция |  |  |  |  |
| 1 | ПС «Кирпичная» Самарская область, Ставропольский район, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 1 | Реконструкция 2018 год | ПИР/СМР: - проектно-изыскательские работы; | Увеличение максимальной мощности Заявителя |
| 2 | ПС «Тепличная» Самарская область, Волжский р-н, пос. Стройкерамика | Реконструкция 2018 – 2019 гг | ПИР/СМР: - проектно-изыскательские работы; - замена систем масляных выключателей на вакуумные выключатели 35 кВ; - замена силового трансформатора - (2500 кВА) на трансформатор большей мощности (4000 кВА); - установка коммерческого учета на 35кВ | Увеличение максимальной мощности Заявителя |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 1 | ПС «Богдановка» Самарская область, Нефтегорский район, с. Дмитриевка | Установка системы коммерческого учета электроэнергии 2018 – 2021 гг | Разработка проектно-технической документации на создание системы коммерческого учета электроэнергии; Покупка оборудования; ПНР системы коммерческого учета электроэнергии | Повысить точность учета электроэнергии. Точно сводить энергобалансы, сократить потери электрической энергии при ее передаче и выявить места хищения электроэнергии |

5 Источники финансирования

Финансовая потребность для реализации мероприятий Инвестиционной программы на 2018 – 2019 годы определена на основании:

- Локальных ресурсных сметных расчетов с учетом индексов-дефляторов (см. Приложение 3);

- Проекта договора на кредит.

Финансирование мероприятий Инвестиционной программы планируется за счет Тарифных источников в части расходов по статьям затрат:

- «Амортизация»;

- «Прочие неподконтрольные расходы» расходы на возврат и обслуживание заемных средств;

- «Прибыль на капитальные вложения» расходы на возврат заемных средств.

Финансовая потребность мероприятий проекта инвестиционной программы с учетом программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018 – 2019 гг. составляет 16 981,14 тыс. руб. (без учета НДС), из них:

2018 год – 3 162,82 тыс. руб. (c учетом ПЭ):

- «Амортизация»– 3 162,82 тыс. руб.

2019 год – 13 818,32 тыс. руб. (c учетом ПЭ):

- «Амортизация» – 3 162,82 тыс. руб.

- «Прочие неподконтрольные расходы» расходы на возврат и обслуживание заемных средств – 9 715,54 тыс. руб.;

- «Прибыль на капитальные вложения» расходы на возврат заемных средств – 939,97 тыс. руб.

Таблица 5.1 – Финансовая потребность для реализации мероприятий на 2018 – 2019 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в тыс. рублей (без НДС) | Обоснование затрат | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб (без НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб (без НДС) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | Итого |
|  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты (% по кредиту) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Реконструкция ПС "Кирпичная"- Самарская область, Ставропольский район, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 1 | 2018 | 2018 | 1 581,41 | Смета ПИР | 1 581,41 | 1 581,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581,41 | 0,00 | 1 581,41 |
| 2 | Реконструкция ПС "Тепличная" - Самарская область, Волжский р-н, пос. Стройкерамика | 2018 | 2019 | 14 459,76 | Сметана ПИР; № РС-2329, | 14 459,76 | 1 581,41 | 6 392,52 | 5 693,70 | 792,13 | 1 581,41 | 12 878,35 | 14 459,76 |
|  |  |  |  |  | № РС-2328 Проект кредитного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка системы коммерческого учета электроэнергии | 2018 | 2019 | 939,97 | № ЛС-2414 | 939,97 | 0,00 | 0,00 | 939,97 | 0,00 | 0,00 | 939,97 | 939,97 |
|  | (АИИС КУЭ) - Самарская область, Нефтегорский район, |  |  |  | № РС-2397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 11 951,57 | - | 16 981,14 | 3 162,82 | 6 392,52 | 6 633,67 | 792,13 | 3 162,82 | 13 818,32 | 16 981,14 |

Таблица 5.2 – Источники финансирования инвестиционной программы на 2018 – 2019 г.г.

| № | Наименование объекта, виды работ | Период реализации, год | Финансовые потребности на весь период реализации ИП, тыс. руб. (без НДС) | Тарифные источники финансирования, тыс. руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | "Прибыль на капитальные вложения" расходы на возврат заемных средств | "Амортизация" | "Прочие неподконтрольные расходы" расходы на возврат и обслуживание заемных средств |
| Инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Кирпичная" – I этап (проектно-изыскательские работы) | II квартал 2018 года | 1 581,41 | 0,00 | 1 581,41 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Тепличная" – I этап (проектно-изыскательские работы) | II квартал 2018 года | 1 581,41 | 0,00 | 1 581,41 | 0,00 |
|  | Итого – 2018 год |  | 3 162,82 | 0,00 | 3 162,82 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Тепличная" – II этап | II квартал 2019 года | 12 878,36 | 0,00 | 3 162,82 | 9 715,54 |
|  | Итого 2019 год |  | 12 878,36 | 0,00 | 3 162,82 | 9 715,54 |
|  | Всего - Инвестиционная программа |  | 16 041,18 | 0,00 | 6 325,64 | 9 715,54 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | I этап - Разработка проектно-технической документации на создание системы коммерческого учета электроэнергии с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (проектно-изыскательские работы) | III квартал 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | II этап – Установка системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) | II квартал 2019 год | 939,97 | 939,97 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого 2019 год |  | 939,97 | 939,97 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего - Энергосбережение и повышение энергоэффективности | - | 939,97 | 939,97 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансовые потребности ИП на 2018 - 2019 г. г. | - | 16 981,14 | 939,97 | 6 325,64 | 9 715,54 |
|  | 2018 год | - | 3 162,82 | 0,00 | 3 162,82 | 0,00 |
|  | 2019 год | - | 13 818,32 | 939,97 | 3 162,82 | 9 715,54 |

6 Характеристика реконструируемых объектов

6.1 ПС 35 кВ/10 «Тепличная»

Общие сведения об объекте

Действующая ПС «Тепличная» с открытым распределительным устройством расположена по адресу: Самарская область, Волжский район,            пос. Стройкерамика.

Подстанция выполняет функции электроснабжения потребителей района Волжский.

Присоединение подстанции к сети 35 кВ организовано отпайками от двух воздушных линий АСК-1 АС-150 0,7м, АСК-2 АС-150 0,7м.

Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУН и т.д.) – ОРУ-35кВ, КРУН-10кВ.

Схема ОРУ 35 кВ – 5Н – «мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий». Тип схемы КРУН 10 кВ – №6-1 (односекционная секционированная система шин) с масляными выключателями.

Два трансформатора типа:

- тип ТМ-2500/35/10 мощностью по 2,5 МВА;

- тип ТМ-2500/35/10 мощностью по 2,5 МВА.

Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сети 10 кВ не проводится.

Заземляющие дугогасящие реакторы не установлены.

Оперативный ток на подстанции – переменный 380/ 220 В.

Защита трансформаторов ТМ-1, ТМ-2 от коммутационных и грозовых перенапряжений обеспечивается вентильными разрядниками типа РВС-35, установленными со стороны обмоток ВН и в их нейтралях, и разрядниками типа РВО-10, установленными со стороны обмоток НН.

Силовые кабели 0,4 кВ и контрольные кабели по территории                   ОРУ-35 кВ проложены в полузаглубленных кабельных лотках. Кабели потребительских линий 10 кВ по территории подстанции проложены в земле.

Предпосылки реализации проекта

Описание проекта

Цель:

- реконструкция подстанции 35/10 кВ «Тепличная»;

Задачи:

- увеличение мощности силового трансформатора;

- повышение общего качества электроснабжения;

- увеличение надежности оборудования, используемого в составе действующих электрических подстанций;

- увеличение ремонтопригодности используемого оборудования;

- внедрение передовых методик эксплуатации энергоснабжающего оборудования;

- обеспечение требований экологической безопасности.

Сроки реализации проекта

Проект запланирован на II этапа. Срок реализации 2018 – 2019 г.г.:

- I этап – II квартал 2018 года – проектно-изыскательские работы;

- II этап – II-IV квартал 2019 года – реконструкция ОРУ-35кВ и замена силового трансформатора.

Технико-экономические показатели

По первому этапу реконструкция подстанции выполняется в следующем объеме:

проектно-изыскательские работы.

По второму этапу реконструкция подстанции выполняется в следующем объеме:

Замена систем вакуумных выключателей 35 кВ;

Установка комплекта адаптации и вакуумного выключателя;

Установка автоматизированного учета электроэнергии.

Замена существующего силового трансформатора Т-2 2500 кВА на трансформатор большей мощности 4000 кВА.

Затратная часть проекта

Затраты на Реконструкцию ПС 35 кВ/10 «Тепличная» составляют 14 459,76 тыс. руб. с учётом индексов-дефляторов (без НДС) – определены на основании:

- Локальный ресурсный сметный расчет № РС- 2328 (в ценах 2016 года) составляют 5 159,50 тыс. руб., с учётом индекса-дефлятора до 2018 года –    5 693,70 тыс. руб.

- Локальный ресурсный сметный расчет № РС- 2329 (в ценах 2016 года) составляют 5 792,75 тыс. руб., с учётом индекса-дефлятора до 2018 года –    6 392,52 тыс. руб.

- Смета на проектно-изыскательские работы – 1 581,41 тыс. руб.

- Проект кредитного договора (начисленные % по кредиту) – 792,13 тыс. руб.

Эффективность

Эффективность от реализации данного мероприятия следует рассматривать в технических аспектах.

В техническом аспекте эффективность от реализации данного мероприятия определяется:

- дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии,

- сокращения аварийных ситуаций,

- улучшением качества оказываемых услуг передачи электрической энергии для потребителей ООО «РЭС».

7 Оценка социально- экономического влияния инвестиционной составляющей в стоимости электричекой энергии на период реализации Инвестиционной программы

Для обеспечения финансирования мероприятий проекта Инвестиционной программы ООО «РЭС» в сфере электроснабжения на период 2018 – 2019 г. г. необходимы средства в размере 16 981,14 тыс. руб., без учета НДС.

Инвестиционная Программа финансируется за счет тарифных средств, в части расходов по статье затрат: "Прибыль на капитальные вложения" расходы на возврат заемных средств, «Амортизация», "Прочие неподконтрольные расходы" расходы на возврат и обслуживание заемных средств.

Для реализации Программы ООО «РЭС» планирует привлечь заемные средства.

В таблице 7.1 представлена доля инвестиционной составляющей в НВВ на период 2018 – 2019 годы.

В таблице 7.2 представлены тарифные последствия в результате реализации Инвестиционной программы.

Таблица 7.1 – Доля инвестиционной составляющей в НВВ на период 2018 – 2019 годы

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 год факт | 2019 год план |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 66 445,19 | 138 117,80 |
| Инвестиционная составляющая, в том числе | тыс. руб. | 3 162,82 | 13 818,32 |
| «Прибыль на капитальные вложения» расходы на возврат заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 939,97 |
| «Амортизация» | тыс. руб. | 3 162,82 | 3 162,82 |
| «Прочие неподконтрольные расходы» расходы на возврат и обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 9 715,54 |
| Инвестиционная составляющая НВВ | тыс. руб | 3 162,82 | 10 655,51 |
| Доля инвестиционной составляющей в НВВ | % | 4,76 | 7,71 |

Таблица 7.2 – Тарифные последствия в результате реализации Инвестиционной программы.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2017 г Утверждено | 2018 г Факт | 2019 г План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО НВВ на содержание сетей |  |  |  |  |  |
|  | НВВ сетевой организации ВСЕГО (без учета расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций, расходов на оплату потерь электроэнергии) | тыс. руб. | 47 719,57 | 66 445,19 | 138 117,80 |
|  | Стоимость мероприятий ПЭ (без НДС) | тыс. руб. |  |  | 939,97 |
|  | Амортизация ОС | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
|  | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  | 939,97 |
|  | Стоимость мероприятий ИП (без НДС) | тыс. руб. |  | 3 162,82 | 13 818,32 |
|  | Амортизация ОС | тыс. руб. |  | 3 162,82 | 3 162,82 |
|  | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  | 939,97 |
|  | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  | 9 715,54 |
|  | Тарифные последствия (прирост к не увеличенной базе) | % |  | 4,76 | 7,71 |

8 Контроль за реализацией Инвестиционной программы

Общий контроль за реализацией Инвестиционной программы осуществляет директор ООО «РЭС» Соколов Алексей Александрович, мониторинг выполнения Программы осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Ключевые факторы успеха и основные риски Программы

| Основные риски Программы | Вероятность реализации риска | Влияние риска на показатели Программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Незапланированное повышение цен на оборудование и материалы, необходимые в Программе | Средняя | Средняя | Требует учета на стадии заключения договоров с поставщиками оборудования |
| Ошибки технического проектирования и реализации Программы | Низкая | Средняя | Риск управляется ООО «РЭС» |
| Возникновение непредвиденных расходов | Высокая | Средняя | Риск управляется ООО «РЭС» |
| Изменение валютного курса | Высокая | Низкая | Низкое влияние в связи с большой долей отечественного оборудования |